## 1. Tổng Quan & So Sánh 2 PA
KỲ TỐC LOGISTICS - KẾ HOẠCH VẬN TẢI ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CTX BẢN MÒNG (SA PA)
Phân tích, đánh giá và đối chiếu chi tiết 2 phương án vận chuyển từ Cửa khẩu Kim Thành lên Công trình Bản Mòng (27 Chuyến xe)
TỔNG SỐ XE DỰ ÁN |  | CỰ LY TOÀN TUYẾN |  | GIỚI HẠN XE CHẶNG CUỐI | KHUNG GIỜ CHO PHÉP CHẠY | LỊCH CẤM TUYỆT ĐỐI
27 Chuyến |  | 45.6 KM |  | Tối đa xe 10T | 11:00 - 17:00 | Thứ 6 & Thứ 7
Thiết bị khu vui chơi, máy game, decor |  | 40.6km đèo QL4D + 5km đường phố/dốc bản |  | Biển cấm 10T phố Thạch Sơn & dốc bản | Chỉ 6 tiếng/ngày, Sáng CN ➔ hết Thứ 5 | Cấm 100% xe tải vào Sa Pa (Cao điểm)
KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ TỪ KỲ TỐC LOGISTICS: CHỌN PHƯƠNG ÁN 2 (KÉO XE 15.5M LÊN BÃI SA PA & TĂNG BO 5KM VÀO BẢN)
Lợi thế chiến lược then chốt của Phương án 2: 1. Bãi Nhà khách Bộ Quốc Phòng Sa Pa cách Bản Mòng chỉ 5km, đóng vai trò bãi trung chuyển đệm sát chân công trình. 2. Trong khung giờ mở đường 11h-17h, mỗi xe 10T quay vòng 3-4 chuyến/ngày (chỉ mất 15-20p/chuyến), chỉ cần 2 xe 10T là bốc dỡ hết hàng 1 xe cont 15.5m. 3. Loại trừ 100% rủi ro trễ giờ cấm do tắc đèo dốc QL4D 40km. Hàng tập kết sẵn tại Sa Pa, đúng 11h00 trưa là xe 10T vào bản ngay.
STT | Hạng Mục So Sánh | Phương Án 1: Sang Tải Kim Thành (Dự Phòng) | Đánh Giá PA1 | Phương Án 2: Qua Bãi Sa Pa (Khuyến Nghị) | Đánh Giá PA2 | Ghi Chú Kỹ Thuật
1 | Cung đường xe 10T phải chạy | 45.6 km (40.6km đèo dốc hiểm trở QL4D + 5km đường phố Sa Pa & dốc bản) | Cực kỳ dài | 5 km (Chỉ chạy tăng bo cự ly ngắn từ bãi BQP Sa Pa vào công trình Bản Mòng) | Rất ngắn (5km) | Xe cont 15.5m kéo 40km QL4D; xe 10T chỉ chạy 5km nội thị/dốc bản
2 | Kiểm soát rủi ro khung giờ cấm (11h-17h) | Xe 10T phải xuất phát từ Kim Thành leo đèo 40km. Nếu gặp sương mù, sạt lở hoặc ùn tắc đèo, xe sẽ đến Sa Pa sau 17h00 và bị cấm đường, buộc neo xe ngoài đường qua đêm. | Rủi ro rất cao | Hàng được xe 15.5m kéo lên tập kết sẵn tại Sa Pa từ trước. Đúng 11h00 trưa xe 10T xuất phát từ bãi BQP, chỉ mất 15-20 phút là tới công trình. Không lo tắc đèo QL4D. | Chủ động 100% | Biển cấm tại 042 Thạch Sơn cấm xe >10T và xe khách >29 chỗ từ 6h-23h (CN-T5)
3 | Năng suất quay vòng xe tải 10T | Tối đa 1 chuyến/ngày/xe. Cự ly khứ hồi hơn 90km đèo dốc + sang tải bốc dỡ mất 5-6 tiếng. Phải huy động số lượng lớn đầu xe 10T cùng lúc. | 1 chuyến/ngày | 3 - 4 chuyến/ngày/xe. Cự ly 5km (khứ hồi 10km). Mỗi vòng quay chỉ mất 60-75 phút (chạy 15p + cẩu hạ 30p + quay về 15p). Chỉ cần 2 xe 10T quay vòng liên tục. | 3 - 4 chuyến/ngày | Huy động 2 xe 10T là giải phóng xong 1 cont 15.5m trong vòng 1 ngày làm việc
4 | Chi phí cước vận tải | Chia nhỏ 1 cont hàng sang 2.5 - 3 xe 10T chạy cước cự ly dài 45km đèo dốc khiến tổng chi phí cước tăng bo đội lên rất cao. | Chi phí cao | Chặng chính 40km đèo QL4D được vận chuyển bằng 1 xe lớn 15.5m, cước xe tăng bo 10T chỉ tính chặng ngắn 5km nội thị. | Tối ưu chi phí | Tiết kiệm chi phí đầu xe và nhân công điều hành đường đèo
5 | Điều phối xe cẩu bốc dỡ hàng | Thuê 1 xe cẩu tại bãi Kim Thành (kho bãi rộng, có sẵn cẩu bốc dỡ) + Dùng xe cẩu 15 Tấn của khách tại Bản Mòng. | Dễ thuê cẩu | Thuê 1 xe cẩu tại Sa Pa phục vụ sang tải tại bãi BQP (đặt lịch trước tại Sa Pa hoặc điều từ Lào Cai lên) + Dùng xe cẩu 15 Tấn của khách tại Bản Mòng. | Cần đặt trước | Tại Bản Mòng dùng xe cẩu 15 Tấn của khách & cần cẩu tháp hiện trường CTX
6 | Giải phóng vỏ container / xe Trung Quốc | Giải phóng vỏ cont hoặc xe cont Trung Quốc ngay tại cửa khẩu Kim Thành để quay đầu về nước hoặc trả rỗng. | Nhanh gọn | Xe 15.5m lên bãi BQP Sa Pa cẩu hạ hàng tập kết tại bãi trung chuyển rồi quay đầu về ngay, hoặc sang tải trực tiếp từ xe 15.5m sang xe 10T. | Cần kiểm soát | Bãi Nhà khách BQP có mặt bằng rộng rãi, xe 15.5m quay đầu và đỗ hạ hàng thuận tiện
7 | Phương án vận hành cuối tuần (Thứ 6 & T7) | Cuối tuần Thứ 6 & Thứ 7 cấm xe tải vào Sa Pa, toàn bộ đoàn xe 10T từ Kim Thành phải dừng chạy, nguy cơ dồn ứ hàng tại cửa khẩu kéo dài. | Bị động hoàn toàn | Cuối tuần xe 15.5m vẫn có thể chạy QL4D lên tập kết hàng tại bãi BQP Sa Pa. Đến sáng Chủ Nhật mở đường, xe 10T sẵn sàng xả hàng vào bản ngay lập tức. | Linh hoạt tối đa | Tận dụng 2 ngày cuối tuần làm bàn đạp đệm hàng, tránh ách tắc tiến độ

## 2. Kế Hoạch Điều Phối 27 Xe
BẢNG KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI CHI TIẾT 27 CHUYẾN XE (TỪ KIM THÀNH LÊN SA PA VÀO BẢN MÒNG)
Phối hợp theo dõi ETA cửa khẩu, chặng chính xe 15.5m lên bãi Nhà khách BQP và tăng bo xe tải 10T khung 11h-17h (Chủ Nhật - Thứ 5)
STT | Lô Hàng | Mã Xe | Mặt Hàng Chi Tiết | Nơi Xuất Hàng (POL) | ETA Cửa Khẩu | Phương Tiện Chặng Chính (40.6km) | Bãi Trung Chuyển Sa Pa | Phương Án Tăng Bo (5km) | Cẩu Hạ Hàng Bản Mòng | Ghi Chú Tiến Độ & Giờ Cấm
1 | Lô 1 | Xe 1.1 | Cầu trượt | 南京 - Nam Kinh | 10/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | ETA chỉ định hạn cuối là 15/12
2 | Lô 1 | Xe 1.2 | Cầu trượt | 南京 - Nam Kinh | 10/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | ETA chỉ định hạn cuối là 15/12
3 | Lô 1 | Xe 1.3 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 16/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
4 | Lô 1 | Xe 1.4 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 16/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
5 | Lô 1 | Xe 1.5 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 17/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
6 | Lô 1 | Xe 1.6 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 17/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
7 | Lô 1 | Xe 1.7 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 18/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
8 | Lô 1 | Xe 1.8 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 18/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
9 | Lô 1 | Xe 1.9 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 19/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
10 | Lô 1 | Xe 1.1 | Trò chơi hội chợ | 中山 - Trung sơn | 19/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
11 | Lô 2 | Xe 2.1 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 11/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
12 | Lô 2 | Xe 2.2 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 11/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
13 | Lô 2 | Xe 2.3 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 11/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
14 | Lô 2 | Xe 2.4 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 12/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
15 | Lô 2 | Xe 2.5 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 12/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
16 | Lô 2 | Xe 2.6 | Máy chơi game trả thưởng | 中山 - Trung Sơn | 13/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
17 | Lô 2 | Xe 2.7 | Máy chơi game trả thưởng | 番禺 - Panyu | 13/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
18 | Lô 2 | Xe 2.8 | Máy chơi game trả thưởng | 番禺 - Panyu | 13/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
19 | Lô 2 | Xe 2.9 | Máy chơi game trả thưởng | 番禺 - Panyu | 14/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
20 | Lô 2 | Xe 2.1 | Máy chơi game trả thưởng | 番禺 - Panyu | 14/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Huy động 3 xe 10T tăng bo/ngày | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Xin giấy phép chậm nhất trước ngày 15.11 Khai thác tăng bo 3 xe/ ngày
21 | Lô 3 | Xe 3.1 | Decor | 中山 - Trung sơn | 20/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
22 | Lô 3 | Xe 3.2 | Decor | 中山 - Trung sơn | 20/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
23 | Lô 3 | Xe 3.3 | Decor | 中山 - Trung sơn | 21/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
24 | Lô 3 | Xe 3.4 | Decor | 中山 - Trung sơn | 21/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
25 | Lô 3 | Xe 3.5 | Decor | 中山 - Trung sơn | 22/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
26 | Lô 3 | Xe 3.6 | Decor | 中山 - Trung sơn | 22/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
27 | Lô 3 | Xe 3.7 | Decor | 中山 - Trung sơn | 23/12/2026 | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)
28 | Lô Tổng cộng | Xe 27 |  |  |  | Xe cont 15.5m / Xe tải rào TQ | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | 2 Xe 10T tăng bo (3-4 chuyến/ngày) | Cẩu 15T khách + Cẩu tháp CTX | Canh giờ chạy 11h-17h (CN-T5)

## 3. Lịch Trình Tuần & Giờ Cấm
QUY ĐỊNH KHUNG GIỜ LƯU THÔNG VÀ LỊCH ĐIỀU PHỐI VẬN TẢI THEO TUẦN
Căn cứ biển cấm xe tải >10T và xe khách >29 chỗ tại số 042 Thạch Sơn, thị xã Sa Pa
Thứ Trong Tuần | Trạng Thái Lưu Thông | Khung Giờ Được Chạy | Khung Giờ Cấm | Tác Nghiệp Xe 15.5m Chặng Chính | Tác Nghiệp Xe 10T Tăng Bo | Khuyến Nghị Điều Hành
Chủ Nhật | ĐƯỢC CHẠY | 11:00 ➔ 17:00 (6 tiếng) | 00:00 - 11:00 & 17:00 - 24:00 | Chạy QL4D lên bãi Sa Pa tự do | Xuất bãi BQP đúng 11h00, chạy 3-4 chuyến | Tập trung giải phóng hàng đã đệm từ T6-T7
Thứ Hai | ĐƯỢC CHẠY | 11:00 ➔ 17:00 (6 tiếng) | 00:00 - 11:00 & 17:00 - 24:00 | Chạy QL4D lên bãi Sa Pa tự do | Quay vòng liên tục 2 xe 10T | Bốc dỡ cẩu 15T khách tại bản
Thứ Ba | ĐƯỢC CHẠY | 11:00 ➔ 17:00 (6 tiếng) | 00:00 - 11:00 & 17:00 - 24:00 | Chạy QL4D lên bãi Sa Pa tự do | Quay vòng liên tục 2 xe 10T | Bốc dỡ cẩu 15T khách tại bản
Thứ Tư | ĐƯỢC CHẠY | 11:00 ➔ 17:00 (6 tiếng) | 00:00 - 11:00 & 17:00 - 24:00 | Chạy QL4D lên bãi Sa Pa tự do | Quay vòng liên tục 2 xe 10T | Bốc dỡ cẩu 15T khách tại bản
Thứ Năm | ĐƯỢC CHẠY | 11:00 ➔ 17:00 (6 tiếng) | 00:00 - 11:00 & 17:00 - 24:00 | Chạy QL4D lên bãi Sa Pa tự do | Quay vòng xong trước 16h45 | Chuyến cuối rời đường nội thị trước 16h45
Thứ Sáu | CẤM TUYỆT ĐỐI | KHÔNG (Cấm 24/24) | Toàn bộ 24/24 giờ | Vẫn kéo xe lên tập kết tại bãi BQP | DỪNG CHẠY HOÀN TOÀN | Tập kết hàng lên bãi BQP làm kho đệm
Thứ Bảy | CẤM TUYỆT ĐỐI | KHÔNG (Cấm 24/24) | Toàn bộ 24/24 giờ | Vẫn kéo xe lên tập kết tại bãi BQP | DỪNG CHẠY HOÀN TOÀN | Kiểm tra kỹ thuật xe, bảo quản bạt che
KỊCH BẢN CHI TIẾT 1 CA CHẠY TĂNG BO XE 10T TRONG NGÀY (11:00 ➔ 17:00)
Lượt Chạy | Thời Gian | Địa Điểm Xuất Phát | Địa Điểm Đến | Nội Dung Tác Nghiệp | Phương Tiện / Nhân Lực | Yêu Cầu Kiểm Soát
Chuẩn bị sáng | 08:00 - 10:45 | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Bãi Nhà khách BQP | Cẩu sang tải hàng từ xe 15.5m lên thùng xe tải 10T, chèn lót, chằng buộc | 01 Xe cẩu Sa Pa + 2 Xe 10T | Hàng hóa sẵn sàng trên xe trước 10h45
Chuyến 1 (Xe 1) | 11:00 - 11:20 | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Công trình Bản Mòng (5km) | Lăn bánh ngay khi mở đường, di chuyển xuyên qua phố Thạch Sơn xuống bản | Xe tải 10T (Xe số 1) | Lái xe tuân thủ tốc độ dốc cua
Hạ hàng chuyến 1 | 11:20 - 11:50 | Công trình Bản Mòng | Công trình Bản Mòng | Cẩu 15T của khách hạ hàng từ xe 10T xuống vị trí lắp đặt/kho chân công trình | Xe cẩu 15T khách + Cẩu tháp | Kiểm đếm biên bản bàn giao
Chuyến 1 (Xe 2) | 11:30 - 11:50 | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Công trình Bản Mòng (5km) | Xe số 2 xuất phát so le cách xe 1 khoảng 30 phút để không ùn ứ cẩu | Xe tải 10T (Xe số 2) | Giữ cự ly giãn cách an toàn
Quay đầu xe 1 | 11:50 - 12:10 | Công trình Bản Mòng | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Xe số 1 chạy rỗng quay lại bãi BQP Sa Pa để cẩu lượt 2 | Xe 10T số 1 | Đường dốc lên Sa Pa 5km
Chuyến 2 & 3 | 12:10 - 15:30 | Bãi BQP ⇄ Bản Mòng | Hai đầu tuyến | Hai xe 10T quay vòng so le liên tục, đạt 3-4 chuyến/ngày | 2 Xe 10T + 2 Đầu cẩu | Đảm bảo bốc dỡ liên tục
Chốt ca chiều | 15:30 - 16:45 | Bản Mòng ➔ Bãi BQP | Bãi Nhà khách BQP | Chuyến cuối cùng phải hoàn tất cẩu hạ và di chuyển về bãi đỗ trước 16h45 | Toàn bộ xe 10T | Tuyệt đối không để xe trên phố sau 17h00

## 4. SOP Quy Trình & An Toàn
QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP) & CHECKLIST ĐIỀU HÀNH HIỆN TRƯỜNG
Bước Thao Tác | Tên Giai Đoạn | Địa Điểm Thực Hiện | Trách Nhiệm Chính | Quy Trình Thao Tác Chi Tiết | Tiêu Chuẩn Nghiệm Thu & An Toàn
BƯỚC 1 | Thông Quan & Tiếp Nhận | Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) | Điều phối viên cửa khẩu | Tiếp nhận bàn giao container từ đối tác Trung Quốc, hoàn tất thủ tục hải quan thông quan, kiểm tra niêm phong kẹp chì, tình trạng vỏ cont và hồ sơ vận tải. | Tờ khai thông quan hợp lệ, biên bản bàn giao nguyên trạng vỏ cont, kiểm tra bạt che kín khít.
BƯỚC 2 | Vận Chuyển Tuyến Chính QL4D | Kim Thành ➔ Sa Pa (40.6km) | Đội xe 15.5m / Xe cont | Xe 15.5m nhận lệnh xuất bến, chạy theo quốc lộ 4D vượt đèo dốc núi Hoàng Liên Sơn lên Sa Pa. Lái xe giữ tốc độ an toàn dưới 40km/h, bật đèn sương mù khi qua đèo. | Thời gian chạy ~1h30p - 2h00p. Xe đến bãi Nhà khách Bộ Quốc Phòng Sa Pa quay đầu và đỗ đúng vị trí quy định.
BƯỚC 3 | Tập Kết Bãi BQP & Sang Tải | Bãi Nhà khách BQP Sa Pa | Tổ điều hành Sa Pa + Lái cẩu | Sử dụng 01 xe cẩu chuyên dụng thuê tại Sa Pa để nâng hạ các kiện hàng thiết bị khu vui chơi từ xe cont 15.5m sang thùng xe tải 10 Tấn. Trường hợp chưa đến giờ cấm có thể hạ hàng lưu tạm tại bãi đệm. | Chằng buộc dây cáp vải/dây tăng bạt chuyên dụng, chèn lót cao su chống xước sơn thiết bị công viên, không xếp hàng vượt quá thành thùng xe 10T.
BƯỚC 4 | Tăng Bo 5km Khung Giờ Mở Đường | Bãi BQP ➔ Bản Mòng (5km) | Đội xe tải 10T (2 xe) | Đúng 11h00 trưa xuất phát từ bãi BQP, di chuyển theo đường phố nội thị Sa Pa và rẽ vào tuyến đường bê tông dốc xuống Bản Mòng. Thời gian di chuyển 15-20 phút. | Tuyệt đối tuân thủ khung giờ 11h00 - 17h00. Tải trọng toàn bộ xe + hàng không vượt quá biển cấm 10T. Không dừng đỗ dọc đường phố Sa Pa.
BƯỚC 5 | Hạ Hàng Bằng Cẩu 15T Khách | Công trường CTX Bản Mòng | Tổ cẩu khách 15T + Thủ kho công trường | Xe 10T vào sân bãi chân công trình Bản Mòng. Xe cẩu 15 Tấn có sẵn của khách hàng phối hợp cần cẩu tháp hạ hàng xuống đúng vị trí lắp đặt theo yêu cầu của kỹ sư dự án. | Ký nhận biên bản giao nhận hàng hóa đủ số lượng, không móp méo hư hại. Xe 10T nhanh chóng quay đầu về Sa Pa tiếp tục vòng quay tiếp theo.
KỊCH BẢN ỨNG PHÓ SỰ CỐ & SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỀU HÀNH KHẨN CẤP
Tình huống 1 | Sự cố tắc đèo QL4D do sạt lở / thời tiết: |  | Hàng đã nằm sẵn tại bãi BQP Sa Pa nên không bị ảnh hưởng chặng cuối Bản Mòng. Xe 15.5m chưa lên đèo sẽ nằm chờ tại bãi Kim Thành có mái che an toàn.
Tình huống 2 | Sự cố hàng trên xe 10T chưa cẩu xong lúc 16h30: |  | Lệnh cho xe 10T lưu lại qua đêm trong khuôn viên kín của công trình Bản Mòng hoặc nằm gọn trong bãi BQP, tuyệt đối không di chuyển trên đường phố Sa Pa sau 17h00.
Tình huống 3 | Sự cố thời tiết mưa bão / đường dốc trơn trượt: |  | Trang bị xích chống trượt lốp xe tải 10T, chèn bánh gỗ khi dừng đỗ bốc dỡ dốc bản. Phủ bạt 2 lớp chống mưa ngấm vào thiết bị điện tử.
Tình huống 4 | Đường dây nóng điều hành Kỳ Tốc Logistics: |  | Hotline Điều Phối Tuyến: 0988.xxx.xxx • Điều Hành Hiện Trường Sa Pa: 0912.xxx.xxx • Phụ Trách Kỹ Thuật Dự Án: 0904.xxx.xxx